## Ligero
PEDIDOS AHORITA
[6 empty] | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-03-11 |  |  |  |  | marzo | [20 empty] | abril | [36 empty] | mayo | [31 empty] | junio | [27 empty] | julio
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-03-11 to 2024-07-12
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-03-11 to 2024-07-12
HITO 1
ESTABLECER METRICAS | Según lo previsto | - | 0% | 2024-03-11 | 31 | bar: 2024-03-11 to 2024-04-08
HITO 2
METODOS DE PAGO | Según lo previsto | - | 0% | 2024-04-11 | 28
HITO 3
SOPORTE TECNICO Y FAQ | Según lo previsto | - | 0% | 2024-05-09 | 35 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-10
HITO 4
DISEÑO | Según lo previsto | - | 0% | 2024-06-13 | 28
CIERRE
Cierre del proyecto | Según lo previsto | - | 0% | 2024-07-12 | 1